## テンプレート
学生番号 000000 |  |  |  | 氏名 自分の名前 | 人数は最大８名 | 全作業時間 | 作業者の時間を管理 | [7 empty] | 作業の流れを管理
作業項目 |  |  |  |  | 詳細項目 | 作業時間 | 担当者 | [7 empty] | 時刻 | [9 empty] | 備考
[7 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | 13:00 |  | 13:30 |  | 14:00 |  | 14:30 |  | 15:00 | 15:30
スケジュール全体の計画 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 15時30分 より前に提出
作業割り当て |  |  |  |  | 役割分担の割り当て | 15 | 担当者 A: 15 | A
0
京成大久保商店街 | [5 empty] | 0
| カレンダー作成 |  |  |  |  | 0
|  |  | 大枠デザインを決定 |  |  | 15 | 担当者 A: 15 |  | A
|  |  | どのような写真が必要かを決定 |  |  | 15 | 担当者 B: 15 |  | B
|  |  | カレンダーの日にちや休日を調査 |  |  | 15 | 担当者 A: 15 |  |  | A
|  |  | 写真を挿入 |  |  | 15 | 担当者 B: 15 |  |  |  |  | B
|  |  | 印刷 |  |  | 15 | 担当者 B: 15 | [5 empty] | B
|  |  | 糊付け |  |  | 45 | 担当者 B: 15; 担当者 D: 15; 担当者 E: 15 | [6 empty] | BDE
|  |  | チェック |  |  |  | 担当者 F: 15 | [7 empty] | F
| ポスター作製 |  |  |  |  | 0
|  | 社会人向 |  |  |  | 0
|  |  | 大枠デザインを決定 |  |  | 15 | 担当者 C: 15 |  | C
|  |  | どのような写真が必要かを決定 |  |  | 15 | 担当者 C: 15 |  |  | C
|  |  | キャッチフレーズや説明文 |  |  | 15 | 担当者 C: 15 |  |  |  | C
|  |  | 写真を挿入する |  |  | 15 | 担当者 C: 15 |  |  |  |  | C
|  |  | 印刷 |  |  | 15 | 担当者 C: 15 | [5 empty] | C
|  |  | チェック |  |  | 15 | 担当者 A: 15 | [6 empty] | A
|  | 大学生向 |  |  |  | 0
|  |  | 大枠デザインを決定 |  |  | 15 | 担当者 D: 15 |  | D
|  |  | どのような写真が必要かを決定 |  |  | 15 | 担当者 D: 15 |  |  | D
|  |  | キャッチフレーズや説明文 |  |  | 15 | 担当者 D: 15 |  |  |  | D
|  |  | 写真を挿入する |  |  | 15 | 担当者 D: 15 |  |  |  |  | D
|  |  | 印刷 |  |  | 15 | 担当者 D: 15 | [5 empty] | D
|  |  | チェック |  |  | 15 | 担当者 H: 15 | [6 empty] | G
|  | 高校生向 |  |  |  | 0
|  |  | Webで情報を調査 |  |  | 0
0
0
0
0
| 写真撮影 |  | ポスターやちらしの写真を撮影 |  | 予め何の写真が必要かを聞く | 60 | 担当者 G: 30; 担当者 H: 30 |  |  | GH | GH
0
0
0
0
[5 empty] | 合計 | 375 | 60 | 60 | 75 | 90 | 15 | 15 | 30 | 45
統括作業
マネージャ |  |  |  | 自分の名前
| 氏名 |  | 契約(円/分) | 労働時間(min*円)
| A |  | 20 | 1200
| B |  | 20 | 1200
| C |  | 20 | 1500
| D |  | 20 | 1800
| E |  | 20 | 300
| F |  | 20 | 300
| G |  | 20 | 600
| H |  | 20 | 900
|  |  | 合計 | 7800
Note on R5: １つのマス（枠）が15分として、時系列でスケジュールを組む
Note on V12: カメラマンが、戻って来ないと、写真が貼れない
Note on F23: チェックはこれを製作していない人がやらないと、意味がない
Note on V21: カメラマンが、戻って来ないと、写真が貼れない
Note on X14: 糊付けは、１人に押し付けず、３人くらいで手伝いましょう
Note on Y15: チェックはこれを製作していない人がやらないと、意味がない